## Feuille1
Taches	Type	Estimation	Temps passé	Reste à faire	Avancement	chrono	reste
Conception	conception	00:30:00	00:17:05	00:00:00	100,00 %	00:30:00	00:12:55
script sql	sql	00:20:00	00:15:14	00:00:00	100,00 %	00:20:00	00:04:46
test du script	sql	00:03:00	00:01:10	00:00:00	100,00 %	00:03:00	00:01:50

Preparation env java (DAO,java version)	java	00:08:00		00:08:00	0,00 %
Personnalite entite	java	00:03:00		00:03:00	0,00 %
Test	java	00:03:00		00:03:00	0,00 %
Questions entite	java	00:03:00		00:03:00	0,00 %
Test	java	00:03:00		00:03:00	0,00 %
Reponses entite	java	00:03:00		00:03:00	0,00 %
Test	java	00:03:00		00:03:00	0,00 %
Assignation des notes entite	java	00:03:00		00:03:00	0,00 %
Test	java	00:03:00		00:03:00	0,00 %
Conception de calcul de reponses	java	00:25:00		00:25:00	0,00 %
CalculReponse entite	java	00:03:00		00:03:00	0,00 %
Fonctions concretes du calcul	java	00:10:00		00:10:00	0,00 %
Test	java	00:05:00		00:05:00	0,00 %

preparation env jsp	jsp	00:10:00		00:10:00	0,00 %
test env jsp	jsp	00:03:00		00:03:00	0,00 %
personnalite controller	jsp	00:03:00		00:03:00	0,00 %
Questions controller	jsp	00:03:00		00:03:00	0,00 %
Reponses controller	jsp	00:03:00		00:03:00	0,00 %
assignation des notes controller	jsp	00:03:00		00:03:00	0,00 %
CalculReponse controller	jsp	00:03:00		00:03:00	0,00 %

ajout de nouveaux personnalites	pages de test	00:03:00		00:03:00	0,00 %
ajout de nouvelles questions	pages de test	00:03:00		00:03:00	0,00 %
ajout de reponse possible pour chaque question	pages de test	00:03:00		00:03:00	0,00 %
assignation des notes pour chaque reponse par personnalite	pages de test	00:03:00		00:03:00	0,00 %
regarder les reponses calculees	pages de test	00:03:00		00:03:00	0,00 %

		02:51:00