## Feuille1
Taches	Type	Estimation	Temps passé	Reste à faire	Avancement	chrono	reste
Conception	conception	00:30:00	00:17:05	00:00:00	100,00 %	00:30:00	00:12:55
script sql	sql	00:20:00	00:15:14	00:00:00	100,00 %	00:20:00	00:04:46
test du script	sql	00:03:00	00:01:10	00:00:00	100,00 %	00:03:00	00:01:50

Preparation env java (DAO,java version)	java	00:08:00	00:03:46	00:00:00	100,00 %	00:10:00	00:06:14
Personnalite entite	java	00:03:00	00:01:15	00:00:00	100,00 %		00:01:45
Test	java	00:09:00	00:07:07	00:00:00	100,00 %	00:10:00	00:02:53
Questions entite	java	00:03:00	00:01:14	00:00:00	100,00 %		00:01:46
Test	java	00:09:00	00:02:08	00:00:00	100,00 %	00:10:00	00:07:52
Reponses entite	java	00:03:00	00:01:30	00:00:00	100,00 %		00:01:30
Test	java	00:09:00	00:02:04	00:00:00	100,00 %	00:10:00	00:06:56
Assignation des notes entite	java	00:03:00	00:01:10	00:00:00	100,00 %		00:01:50
Test	java	00:09:00	00:05:26	00:00:00	100,00 %	00:10:00	00:03:34
Conception de calcul de reponses	java	00:25:00		00:25:00	0,00 %	00:30:00
CalculReponse entite	java	00:09:00		00:09:00	0,00 %
Fonctions concretes du calcul	java	00:10:00		00:10:00	0,00 %	00:10:00
Test	java	00:09:00		00:09:00	0,00 %	00:10:00

preparation env jsp	jsp	00:10:00		00:10:00	0,00 %
test env jsp	jsp	00:03:00		00:03:00	0,00 %
personnalite controller	jsp	00:03:00		00:03:00	0,00 %
Questions controller	jsp	00:03:00		00:03:00	0,00 %
Reponses controller	jsp	00:03:00		00:03:00	0,00 %
assignation des notes controller	jsp	00:03:00		00:03:00	0,00 %
CalculReponse controller	jsp	00:03:00		00:03:00	0,00 %

ajout de nouveaux personnalites	pages de test	00:03:00		00:03:00	0,00 %
ajout de nouvelles questions	pages de test	00:03:00		00:03:00	0,00 %
ajout de reponse possible pour chaque question	pages de test	00:03:00		00:03:00	0,00 %
assignation des notes pour chaque reponse par personnalite	pages de test	00:03:00		00:03:00	0,00 %
regarder les reponses calculees	pages de test	00:03:00		00:03:00	0,00 %

		03:25:00