## Feuille1
Taches	Type	Estimation	Temps passé	Reste à faire	Avancement	chrono	reste
Conception	conception	00:30:00	00:17:05	00:00:00	100,00 %	00:30:00	00:12:55
script sql	sql	00:20:00	00:15:14	00:00:00	100,00 %	00:20:00	00:04:46
test du script	sql	00:03:00	00:01:10	00:00:00	100,00 %	00:03:00	00:01:50

Preparation env java (DAO,java version)	java	00:08:00	00:03:46	00:00:00	100,00 %	00:10:00	00:06:14
Personnalite entite	java	00:03:00	00:01:15	00:00:00	100,00 %		00:01:45
Test	java	00:09:00	00:07:07	00:00:00	100,00 %	00:10:00	00:02:53
Questions entite	java	00:03:00	00:01:14	00:00:00	100,00 %		00:01:46
Test	java	00:09:00	00:02:08	00:00:00	100,00 %	00:10:00	00:07:52
Reponses entite	java	00:03:00	00:01:30	00:00:00	100,00 %		00:01:30
Test	java	00:09:00	00:02:04	00:00:00	100,00 %	00:10:00	00:06:56
Assignation des notes entite	java	00:03:00	00:01:10	00:00:00	100,00 %		00:01:50
Test	java	00:09:00	00:05:26	00:00:00	100,00 %	00:10:00	00:03:34
Conception de calcul de reponses	java	00:25:00	00:16:50	00:00:00	100,00 %	00:30:00	00:13:10
CalculReponse entite	java	00:23:00	00:21:37	00:00:00	100,00 %	00:30:00	00:08:23
Fonctions concretes du calcul	java	00:45:00	00:10:14	00:00:00	100,00 %	00:30:00	00:19:46
Test	java	00:09:00	00:16:37	00:00:00	100,00 %	00:20:00	00:03:23

preparation env jsp	jsp	00:10:00	00:06:13	00:00:00	100,00 %		00:03:47
preparations des pages initiales sans resultat	jsp	00:10:00	00:05:22	00:00:00	100,00 %	00:10:00	00:04:38
personnalite controller	jsp	00:03:00	00:01:35	00:00:00	100,00 %		00:01:25
Questions controller	jsp	00:03:00	00:00:47	00:00:00	100,00 %		00:02:13
Reponses controller	jsp	00:03:00	00:01:47	00:00:00	100,00 %		00:01:13
assignation des notes controller	jsp	00:03:00	00:03:00	00:00:00	100,00 %		0
gestion des affichages fonctionnelles	jsp	00:10:00	00:02:38	00:00:00	100,00 %		00:07:22
Test des affichages fonctionnelles	jsp	00:30:00	00:56:23	23:33:37	187,94 %	01:00:00	00:03:37
Preparation des donnees java pour la seance question	java	00:25:00	00:24:50	00:00:00	100,00 %	00:40:00	00:15:10
CalculReponse controller	jsp	00:30:00		00:30:00	0,00 %

ajout de nouveaux personnalites	pages de test	00:03:00		00:03:00	0,00 %
ajout de nouvelles questions	pages de test	00:03:00		00:03:00	0,00 %
ajout de reponse possible pour chaque question	pages de test	00:03:00		00:03:00	0,00 %
assignation des notes pour chaque reponse par personnalite	pages de test	00:03:00		00:03:00	0,00 %
regarder les reponses calculees	pages de test	00:03:00		00:03:00	0,00 %

		05:53:00
		00:45:00