## Feuille1
Taches	Type	Estimation	Temps passé	Reste à faire	Avancement	chrono	reste
Conception	conception	00:30:00	00:17:05	00:00:00	100,00 %	00:30:00	00:12:55
script sql	sql	00:08:00
test du script	sql	00:03:00

Preparation env java (DAO,java version)	java	00:08:00
Personnalite entite	java	00:03:00
Test	java	00:03:00
Questions entite	java	00:03:00
Test	java	00:03:00
Reponses entite	java	00:03:00
Test	java	00:03:00
Assignation des notes entite	java	00:03:00
Test	java	00:03:00
Conception de calcul de reponses	java	00:25:00
CalculReponse entite	java	00:03:00
Fonctions concretes du calcul	java	00:10:00
Test	java	00:05:00

preparation env jsp	jsp	00:10:00
test env jsp	jsp	00:03:00
personnalite controller	jsp	00:03:00
Questions controller	jsp	00:03:00
Reponses controller	jsp	00:03:00
assignation des notes controller	jsp	00:03:00
CalculReponse controller	jsp	00:03:00

ajout de nouveaux personnalites	pages de test	00:03:00
ajout de nouvelles questions	pages de test	00:03:00
ajout de reponse possible pour chaque question	pages de test	00:03:00
assignation des notes pour chaque reponse par personnalite	pages de test	00:03:00
regarder les reponses calculees	pages de test	00:03:00

		02:39:00